## 开发任务
项目 | 任务 | 子任务1 | 子任务2 | 时间 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 人员 | 备注
资金拆分一期（保理业务支持）
| 基础类 service |  |  | 24 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 于泳，李俊龙
账户体系
账户 -- t_gq_fund_account
资金流水 -- t_gq_fund_sequence
交易记录 -- t_gq_fund_trade
交易体系
富友交易流水表：t_gq_fund_order
提现手续费表：t_gq_fund_withraw_charge
交易额度限制表：t_gq_bank_dealamount_limit
代扣审核表：t_gq_withhold_apply
提现审核表：t_gq_withdraw_apply
客户体系
客户表：t_gq_customer_info
银行卡表：t_gq_bank_info
银行卡变更表：t_gq_fss_changecard_record
投标体系
投标记录表：t_gq_fund_record(考虑废弃)
预授权表：t_fuiou_preauth（记录富友预授权合同号）
异步job体系
交易记录表：t_fuiou_ftp_order
ftp传输文件记录表：t_fuiou_ftp_file
ftp传输交易详情记录表：t_fuiou_ftp_field
富友code映射
富友地区码：t_fuiou_area
富友银行码：t_fuiou_bank_code
结果返回表：t_fuiou_invoke_result
账户资产体系 -- 新增
功能需要 其他业务功能，主要查询-
| 支付网关 |  |  |  | 2015-12-25
|  | 富友 |  | 8 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 于泳 | 代码迁移
富友代扣
富友代付
转账--虚拟账户与商户直接转账
划拨--虚拟账户直接转账
预授权
冻结
解冻
短信设置
银行卡变更
提现时效设置
销户接口
开户
| 核心支付 |  |  |  | 2015-12-28 | 2016-01-05 | 于泳，李俊龙
账户
第三方开户
账务开户
交易
PC端 充值、提现 订单生成
代扣申请
代扣
代付申请
代付
出借
投标
满标
流标
还款
债权转让
收费
费用收取
| API服务接口 |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-07
开户
费用收取
投标
满标
放款
还款
销户
代扣
补差额？
| 异步job | 代偿 |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-04 | 于泳，李俊龙
满标
还款
流标
冠钱返现
|  | 银行卡变更 |  |  | 2015-12-28 | 2016-01-05 | 于泳，李俊龙
| 商户功能 |  |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-07 | 于泳，李俊龙
|  | 管理功能见菜单 | [5 empty] | 已开发完成第一版，需要优化，优化根据时间安排确定
商户权限 限制
商户白名单限制
|  | API 接口参数校验 -- 签名验证 | [5 empty] | 此功能根据时间，确定是否本期开发--预留，时间够用的话，开发
| 系统功能 |  |  |  | 2016-01-08 |  | 于泳，李俊龙
管理功能见菜单
登陆功能
权限限制--菜单权限--功能权限
| 管理平台 |  |  |  | 2015-12-30
商户管理
系统管理
交易管理
代扣审核
代付审核
资金拆分二期（借款业务支持--待定）
支付分拨器--新增
| 配置管理 |  |  |  | 2016-01-15 |  | 于泳，李俊龙
账务科目配置
资金流水科目配置
kvcode配置
支付分拨配置
其他配置
| 账户体系 | 新版账户体系
| 交易体系 | 充值体系记录
转账记录
费用收取记录
代偿记录
差额增补记录